План перехода на ФГОС ДО

| Направления | Содержание деятельности | Сроки проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1. Изучение проекта ФГОС ДО | Сентябрь2013г. | Информативный материал на бумажных и электронных носителях, приказы |
|  | 2. Разработка и утверждение плана перехода по введению ФГОС в ДОУ. | Декабрь 2013г. | План мероприятий по ФГОС |
|  | 3. Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по разработке ООП. | январь 2014г. | Положение |
|  | 4. Организовать рабочую группу по введению ФГОС. | январь 2014г. | План работы рабочей группы |
|  | 5. Представление Проекта ООП на педсовете. | Май 2014г. | Проект ООП. |
| Повышение квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС | 1.Консультирование 2. Работа рабочей группы ДОУ. | Октябрь 2013г. Январь 2014г. | Повышение теоретического и практического уровня педагогов. |
|  | 2.1.Заседание «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | Февраль 2014г. | Согласование позиций, определение проблем и пути их решения. |
|  | 2.2. Практикум «Формы работы по освоению детьми образовательных областей» (НОД, режимные моменты, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей). | Май 2014г. | Формирование содержания обязательной части Основной образовательной программы ДОУ. |
|  | 3.Индивидуальное консультирование по вопросам Основной общеобразовательной программы ДОУ. | в течение года |  |
| Переход на ООП ДОУ | Разработка и утверждение плана деятельности ДОУ на учебный год. | Май -Сентябрь 2014г. | Годовой план |